## Task Plan
序号 | 阶段 | 任务 | 备注 | 完成打勾
1 | 项目目标 | 最终交付一个自研自然语言控臂演示版
2 | 项目目标 | 客户只看到自研界面或软件，不看到 OpenClaw
3 | 项目目标 | 大模型只负责把人话理解成 JSON |  | ✓
4 | 项目目标 | 机械臂只执行白名单 Skill，不让 AI 临时写 Python 控制代码 |  | ✓
5 | 基础环境准备 | 确认本机已安装 Python |  | ✓
6 | 基础环境准备 | 创建或确认项目虚拟环境 `.venv` |  | ✓
7 | 基础环境准备 | 安装 `requirements.txt` 依赖 |  | ✓
8 | 基础环境准备 | 生成 `.env` 配置文件 |  | ✓
9 | 基础环境准备 | 配置 LLM API 地址、模型和 Key |  | ✓
10 | 基础环境准备 | 配置真实机械臂 IP：修改 `.env` 中的 `ROBOT_IP` |  | ✓
11 | 基础环境准备 | 确认 `.env` 不提交、不截图外发、不上传公开平台 |  | ✓
12 | 本地规则链路 dry-run 验收 | 启动 dry-run 交互模式 |  | ✓
13 | 本地规则链路 dry-run 验收 | 测试 `抬高20毫米` |  | ✓
14 | 本地规则链路 dry-run 验收 | 测试 `去 A 点` |  | ✓
15 | 本地规则链路 dry-run 验收 | 测试 `停止运动` |  | ✓
16 | 本地规则链路 dry-run 验收 | 测试 `速度设置为 30%` |  | ✓
17 | 本地规则链路 dry-run 验收 | 测试 `向 Z 正方向移动 100 毫米` |  | ✓
18 | 本地规则链路 dry-run 验收 | 确认输出中没有连接机械臂 |  | ✓
19 | 本地规则链路 dry-run 验收 | 确认每条指令都生成合法 `skill + params` |  | ✓
20 | 本地规则链路 dry-run 验收 | 确认 `executor` 能补默认参数并通过校验 |  | ✓
21 | 本地规则链路 dry-run 验收 | `source` 为 `rule` |  | ✓
22 | 本地规则链路 dry-run 验收 | 计划保存到 `generated/last_plan.json` |  | ✓
23 | 本地规则链路 dry-run 验收 | 不生成新的 Python 控制脚本 |  | ✓
24 | 本地规则链路 dry-run 验收 | 不连接机械臂 |  | ✓
25 | LLM 兜底链路 dry-run 验收 | 配置硅基流动 `OPENAI_BASE_URL` |  | ✓
26 | LLM 兜底链路 dry-run 验收 | 配置模型 `deepseek-ai/DeepSeek-V4-Flash` |  | ✓
27 | LLM 兜底链路 dry-run 验收 | 用非固定话术测试 `--llm --dry-run` |  | ✓
28 | LLM 兜底链路 dry-run 验收 | 确认 `source` 为 `llm` |  | ✓
29 | LLM 兜底链路 dry-run 验收 | 确认 LLM 返回合法 JSON |  | ✓
30 | LLM 兜底链路 dry-run 验收 | 收集 5-10 条客户自由口语
31 | LLM 兜底链路 dry-run 验收 | 逐条测试 LLM 能否映射到正确 Skill
32 | LLM 兜底链路 dry-run 验收 | 把高频成功话术补进 `rule_parser.py` 或 prompt
33 | OpenClaw dry-run 验收 | 把 `openclaw_消息1-规则与技能.txt` 发给 OpenClaw |  | ✓
34 | OpenClaw dry-run 验收 | 等 OpenClaw 确认已记住规则 |  | ✓
35 | OpenClaw dry-run 验收 | 把 `openclaw_消息2-验收测试.txt` 发给 OpenClaw |  | ✓
36 | OpenClaw dry-run 验收 | 确认 OpenClaw 能调用 `nl_robot.py --dry-run` |  | ✓
37 | OpenClaw dry-run 验收 | 确认 OpenClaw 不生成 Python 文件 |  | ✓
38 | OpenClaw dry-run 验收 | 确认 `向 Z 正方向移动 100 毫米` dry-run 通过 |  | ✓
39 | OpenClaw dry-run 验收 | 确认 `抬高20毫米` dry-run 通过 |  | ✓
40 | OpenClaw dry-run 验收 | 用 OpenClaw 测试自由口语 LLM 兜底
41 | OpenClaw dry-run 验收 | 记录 OpenClaw 容易误解的话术
42 | OpenClaw dry-run 验收 | 整理 OpenClaw 阶段验收结论
43 | OpenClaw dry-run 验收 | OpenClaw 只调用本仓库脚本 |  | ✓
44 | OpenClaw dry-run 验收 | OpenClaw 先 dry-run，不直接真机 |  | ✓
45 | OpenClaw dry-run 验收 | OpenClaw 不写 `dobot_api` 控制代码 |  | ✓
46 | OpenClaw dry-run 验收 | OpenClaw 不新建临时 `.py` |  | ✓
47 | 真机连接准备 | 机械臂上电 |  | ✓
48 | 真机连接准备 | 示教器无报警 |  | ✓
49 | 真机连接准备 | 电脑与机械臂连接到同一网络 |  | ✓
50 | 真机连接准备 | 查到机械臂真实 IP（192.168.5.1） |  | ✓
51 | 真机连接准备 | 修改 `.env` 中的 `ROBOT_IP` |  | ✓
52 | 真机连接准备 | PowerShell 能 `ping` 通机械臂 IP |  | ✓
53 | 真机连接准备 | 示教器切到 `TCP/IP 远程控制` |  | ✓
54 | 真机连接准备 | 确认 29999、30004 端口未被其他软件占用（测试时已关闭厂商上位机） |  | ✓
55 | 真机连接准备 | 确认机械臂周围安全，无碰撞风险 |  | ✓
56 | 真机连接准备 | 准备急停方案（示教器急停 + 小步演示） |  | ✓
57 | 本地终端真机小步测试 | 本地终端执行相对 Z 移动（已测 `抬高100毫米`、`下降200毫米`） |  | ✓
58 | 本地终端真机小步测试 | 确认机械臂实际 Z 方向移动正确（100mm 时 Z 从 424.09 → 524.09） |  | ✓
59 | 本地终端真机小步测试 | 确认运动速度安全（默认 30%） |  | ✓
60 | 本地终端真机小步测试 | 确认执行后程序正常结束（连接复用、反馈线程已修复） |  | ✓
61 | 本地终端真机小步测试 | 测试 `停止运动` |  | ✓
62 | 本地终端真机小步测试 | 测试 `下使能` |  | ✓
63 | 本地终端真机小步测试 | 如果失败，记录错误信息（已排查：GetPose 解析、端口占用、反馈线程） |  | ✓
64 | 本地终端真机小步测试 | 如果连接失败，回到第 5 步排查 IP、网络、TCP 模式 |  | ✓
65 | 点位标定与命名点测试 | 读取当前位置 |  | ✓
66 | 点位标定与命名点测试 | 记录安全 `home` 点（已写入 `positions.json`） |  | ✓
67 | 点位标定与命名点测试 | 记录安全 `point_a` |  | ✓
68 | 点位标定与命名点测试 | 记录安全 `point_b` |  | ✓
69 | 点位标定与命名点测试 | 检查 `positions.json` 三点均为现场真实安全点 |  | ✓
70 | 点位标定与命名点测试 | dry-run 测试 `去 A 点` |  | ✓
71 | 点位标定与命名点测试 | 真机小心测试 `去 A 点` |  | ✓
72 | 点位标定与命名点测试 | dry-run 测试 `从 A 点移动到 B 点` |  | ✓
73 | 点位标定与命名点测试 | 真机小心测试 `从 A 点移动到 B 点` |  | ✓
74 | 点位标定与命名点测试 | 点位必须是现场真实安全点（home / A / B 均已标定） |  | ✓
75 | 点位标定与命名点测试 | 不要用示例点位直接做大范围真机运动（已知晓风险） |  | ✓
76 | 点位标定与命名点测试 | 点到点默认优先使用 `movj` |  | ✓
77 | OpenClaw 真机闭环测试 | 在 OpenClaw 输入 `抬高20毫米` |  | ✓
78 | OpenClaw 真机闭环测试 | 确认 OpenClaw 先 dry-run |  | ✓
79 | OpenClaw 真机闭环测试 | 确认计划参数正确 |  | ✓
80 | OpenClaw 真机闭环测试 | 回复 `执行` |  | ✓
81 | OpenClaw 真机闭环测试 | 确认机械臂实际运动 |  | ✓
82 | OpenClaw 真机闭环测试 | 测试 `停止运动` |  | ✓
83 | OpenClaw 真机闭环测试 | 测试 `去 A 点` |  | ✓
84 | OpenClaw 真机闭环测试 | 记录每次成功和失败结果 |  | ✓
85 | OpenClaw 真机闭环测试 | 总结 OpenClaw 验证阶段是否通过 |  | ✓
86 | OpenClaw 真机闭环测试 | 自然语言能映射到 Skill |  | ✓
87 | OpenClaw 真机闭环测试 | OpenClaw 能自动调用 `nl_robot.py`（dry-run 已验证） |  | ✓
88 | OpenClaw 真机闭环测试 | 本地终端和 OpenClaw 结果一致（真机闭环已验证） |  | ✓
89 | OpenClaw 真机闭环测试 | 真机小动作稳定（Z 轴相对移动已验证） |  | ✓
90 | OpenClaw 真机闭环测试 | 没有生成临时 Python 控制脚本 |  | ✓
91 | 阶段 1 复盘与固化 | 整理成功话术表
92 | 阶段 1 复盘与固化 | 整理失败话术表
93 | 阶段 1 复盘与固化 | 整理常见错误及解决方式
94 | 阶段 1 复盘与固化 | 把稳定话术补进 `使用说明.md`
95 | 阶段 1 复盘与固化 | 把高频规则补进 `rule_parser.py`
96 | 阶段 1 复盘与固化 | 把 LLM 效果好的约束补进 `robot_planner_prompt.txt`
97 | 阶段 1 复盘与固化 | 同步更新 `openclaw_skill知识.md`
98 | 阶段 1 复盘与固化 | 确认阶段 1 可以结束
99 | 阶段 2：路线 A 自研替换 OpenClaw | 抽出公共 `plan_from_text` 逻辑
100 | 阶段 2：路线 A 自研替换 OpenClaw | 抽出公共 `plan + execute` 逻辑
101 | 阶段 2：路线 A 自研替换 OpenClaw | 让 CLI 和后续 Web API 共用同一套逻辑
102 | 阶段 2：路线 A 自研替换 OpenClaw | 不依赖 OpenClaw，直接运行 `nl_robot.py --llm`
103 | 阶段 2：路线 A 自研替换 OpenClaw | 对比 OpenClaw 与路线 A 的计划结果
104 | 阶段 2：路线 A 自研替换 OpenClaw | 确认路线 A 能覆盖主要演示话术
105 | 阶段 2：路线 A 自研替换 OpenClaw | 确认无 OpenClaw 进程时仍能端到端执行
106 | 阶段 2：路线 A 自研替换 OpenClaw | 内部彩排自研链路
107 | 阶段 2：路线 A 自研替换 OpenClaw | `rule_parser` 固定话术稳定
108 | 阶段 2：路线 A 自研替换 OpenClaw | `llm_planner` 自由口语可用
109 | 阶段 2：路线 A 自研替换 OpenClaw | `executor` 安全校验稳定
110 | 阶段 2：路线 A 自研替换 OpenClaw | 不需要 OpenClaw 也能从自然语言到真机动作
111 | 阶段 2：路线 A 自研替换 OpenClaw | 对外可称为自研自然语言控臂软件
112 | 阶段 3：Flask 产品化演示版 | 新建最小 Flask 服务
113 | 阶段 3：Flask 产品化演示版 | 实现 `/api/plan`
114 | 阶段 3：Flask 产品化演示版 | 实现 `/api/run-once`
115 | 阶段 3：Flask 产品化演示版 | `/api/plan` 只返回计划，不执行真机
116 | 阶段 3：Flask 产品化演示版 | `/api/run-once` 完成一句话 plan + execute
117 | 阶段 3：Flask 产品化演示版 | 新建简单 Web 页面
118 | 阶段 3：Flask 产品化演示版 | 页面支持输入自然语言
119 | 阶段 3：Flask 产品化演示版 | 页面显示解析结果
120 | 阶段 3：Flask 产品化演示版 | 页面支持确认执行
121 | 阶段 3：Flask 产品化演示版 | 页面支持急停按钮
122 | 阶段 3：Flask 产品化演示版 | 增加基础执行日志
123 | 阶段 3：Flask 产品化演示版 | 增加错误提示
124 | 阶段 3：Flask 产品化演示版 | 增加一页部署说明
125 | 阶段 3：Flask 产品化演示版 | UI 简单可用即可
126 | 阶段 3：Flask 产品化演示版 | 优先保证演示稳定
127 | 阶段 3：Flask 产品化演示版 | 不在首月追求复杂交互
128 | 阶段 3：Flask 产品化演示版 | 不在首月扩展太多 Skill
129 | 对外演示前总验收 | 连续 10 次 dry-run 不崩溃 |  | ✓
130 | 对外演示前总验收 | 连续 5 次真机小动作成功（已多次 Z 移动，待整理为正式 5 轮）
131 | 对外演示前总验收 | 标准话术识别成功率达到 90% 以上（规则路径演示集已通过） |  | ✓
132 | 对外演示前总验收 | 越界距离能被拦截（>200mm 会被 `validate_skill_plan` 拒绝） |  | ✓
133 | 对外演示前总验收 | 超出能力范围的话不乱执行（LLM 拒识待更多测试）
134 | 对外演示前总验收 | 急停可用
135 | 对外演示前总验收 | 日志可追溯（`generated/last_plan.json`） |  | ✓
136 | 对外演示前总验收 | 部署说明可按步骤跑通
137 | 对外演示前总验收 | 客户界面不出现 OpenClaw 品牌
138 | 对外演示前总验收 | 演示人员熟悉失败兜底说法
139 | 首月暂不承诺的能力 | 不承诺任意复杂长句
140 | 首月暂不承诺的能力 | 不承诺多动作连续编排
141 | 首月暂不承诺的能力 | 不承诺视觉识别和抓取
142 | 首月暂不承诺的能力 | 不承诺任意坐标都不会遇到奇异点
143 | 首月暂不承诺的能力 | 不承诺 LLM 离线可用
144 | 首月暂不承诺的能力 | 不追求精美 UI
145 | 首月暂不承诺的能力 | 不承诺程序级关节碰撞检测（首月后见第 15 节）
146 | 首月暂不承诺的能力 | 不承诺工作空间边界自动拦截（首月后见第 15 节）
147 | 后续迭代：几何级安全检测与工作空间保护 | 新建 `safety_zones.json`（X/Y/Z 等工作空间 min/max）
148 | 后续迭代：几何级安全检测与工作空间保护 | 定义演示模式策略（如仅 Z 小步、命名点优先）
149 | 后续迭代：几何级安全检测与工作空间保护 | 在 `开发说明.md` 补充安全区标定方法
150 | 后续迭代：几何级安全检测与工作空间保护 | 在 `使用说明.md` 补充演示安全边界说明
151 | 后续迭代：几何级安全检测与工作空间保护 | 实现 `compute_target_pose()`（相对移动/命名点算出目标位姿）
152 | 后续迭代：几何级安全检测与工作空间保护 | 实现 `check_workspace()` / `validate_target_pose()`
153 | 后续迭代：几何级安全检测与工作空间保护 | 在 `executor.py` 真机执行前调用工作空间校验
154 | 后续迭代：几何级安全检测与工作空间保护 | `move_relative_linear` 执行前先校验目标 Z/X/Y
155 | 后续迭代：几何级安全检测与工作空间保护 | `move_to_named_point` / `move_between_points` 执行前校验目标点
156 | 后续迭代：几何级安全检测与工作空间保护 | `read_pose` 保存点位时校验是否在安全区内
157 | 后续迭代：几何级安全检测与工作空间保护 | 越界时返回可读错误（如「目标 Z 超出上限」）
158 | 后续迭代：几何级安全检测与工作空间保护 | 标定现场安全工作空间范围
159 | 后续迭代：几何级安全检测与工作空间保护 | 测试越界指令被 100% 拦截（dry-run + 真机前校验）
160 | 后续迭代：几何级安全检测与工作空间保护 | 测试演示话术集在安全区内均可通过
161 | 后续迭代：几何级安全检测与工作空间保护 | 测试明显越界话术被拒绝且不真机执行
162 | 后续迭代：几何级安全检测与工作空间保护 | 文档说明：程序边界 + 示教器碰撞检测 + 急停分工
163 | 后续迭代：几何级安全检测与工作空间保护 | Flask `/api/plan` 返回目标位姿与安全检查结果
164 | 后续迭代：几何级安全检测与工作空间保护 | 演示模式开关（仅 Z 小步 / 仅命名点）
165 | 后续迭代：几何级安全检测与工作空间保护 | 记录 Dobot 控制器碰撞/报警码到日志
166 | 后续迭代：几何级安全检测与工作空间保护 | 评估自碰仿真或轨迹 preview 可行性